## ДВОРЫ
Благоустройство дворовых территорий района Останкинский (СВАО) в 2013 г.
№ п/п | Адрес | Виды работ | Дата начала и окончания работ | Подрядная организация | ФИО руководителя подрядной организации | ФИО ответственного за участок | Юр. И факт. Адрес подрядной организации | № Договора, дата
1 | ул. Аргуновская д. 12 | замена бортового камня, ремонт АБП, ремонт газонов, устройство ограждений, утройство парковочных карманов, реконструкция контейнерных площадкок | 01.04.2013 - 30.07.2013 | ООО "БРИЗ - Т" | Макеенко Анатолий Александрович | Легкий Андрей Иванович т. 89161655313 | юридический:129327, г.Москва ул. Ленская д.10 корп.1 фактический: 127273, г.Москва Сигнальный пр-д д.16 стр.11 | № 157619 от 15.04.13 г.
2 | ул. Годовикова д. 5 | замена бортового камня, ремонт АБП, ремонт газонов, реконструкция контейнерных площадкок | 01.04.2013 - 30.06.2013
3 | ул. 3-я Новоостанкинская д. 2,4 | замена бортового камня, ремонт АБП, ремонт газонов, устройство ограждений, устройство покрытий на детской площадке, замена МАФ, реконструкция контейнерных площадкок, устройство цветников | 01.04.2013 - 30.07.2013 | ООО "Гефест-Строй" | Суров Сергей Николаевич | Каменев Алексей Николаевич т.89261603330 | юридический:125363, г.Москва ул. Фабрициуса д.19 корп.2 фактический: 125363, г.Москва ул. Фабрициуса д.19 корп.2 | №157623 от 15.04.13 г.
4 | ул. Аргуновская д. 4 | замена бортового камня, ремонт АБП, ремонт газонов, устройство ограждений, устройство покрытий на детской площадке, замена МАФ, реконструкция контейнерных площадкок | 01.04.2013 - 15.08.2013
5 | ул. Аргуновская д. 6 корп. 1 | замена бортового камня, ремонт АБП, ремонт газонов, устройство ограждений, замена МАФ | 01.04.2013 - 15.07.2013
6 | ул. Цандера д. 7 | замена бортового камня, ремонт АБП, ремонт газонов, устройство ограждений, устройство покрытий на детской площадке, замена МАФ, реконструкция контейнерных площадкок | 01.04.2013 - 15.08.2013 | ООО "СтиолитСтрой" | Алексанян Ашот Сейранович | Гомборян Оглан Сарибекович т. 89268534225 | юридический: 129301 г. Москва, ул. Бориса Галушкина, 17 фактический: 129301 г. Москва, ул. Бориса Галушкина, 17 | № 2013.8953 от 05.02.13 г.
7 | ул. Ак. Королева д. 11 | замена бортового камня, ремонт АБП, ремонт газонов, устройство ограждений, замена МАФ | 01.04.2013 - 15.07.2013
8 | ул. Ак. Королева д. 9 корп. 3,4 | замена бортового камня, ремонт АБП, ремонт газонов | 01.04.2013 - 15.06.2013
9 | ул. Аргуновская д.6 корп.2 | замена бортового камня, ремонт АБП, утройство парковочных карманов, реконструкция контейнерной площадки | 15.04.2013 - 15.06.2013 | ООО "Евроланд" | Кульгашов Сергей Николаевич | Козаринов Игорь Борисович т. 89266146594 | юридический: 127566 г. Москва, проезд Высоковольтный, д. 1, стр. 24 фактический: 127273, г. Москва, проезд Сигнальный, д. 15, стр. 1 | № 2013.8793 от 04.02.13 г.
10 | ул. 2-я Останкинская д.2 | замена бортового камня, ремонт АБП, утройство парковочных карманов, реконструкция контейнерной площадки | 15.04.2013 - 15.06.2013
11 | ул. 2-я Останкинская д.4 | замена бортового камня, ремонт АБП, устройство покрытий на детской площадке, замена МАФ | 15.04.2013 - 15.07.2013
12 | ул. Кондратюка д.12,14 | замена бортового камня, ремонт АБП, утройство парковочных карманов, реконструкция контейнерной площадки | 15.04.2013 - 15.06.2013
13 | ул. Цандера д.10,12 | замена бортового камня, утройство парковочных карманов, устройство покрытий на детской площадке, замена МАФ | 15.04.2013 - 30.06.2013
14 | ул. Звездный б-р д.22 корп.1 | реконструкция контейнерной площадки | 15.04.2013 - 30.04.2013
15 | ул. 2-я Новоостанкинская д.13 | реконструкция контейнерной площадки | 15.04.2013 - 30.04.2013
16 | ул. Аргуновская д.16 корп.2 | замена бортового камня, ремонт АБП, утройство парковочных карманов, реконструкция контейнерной площадки | 15.04.2013 - 15.06.2013 | ООО "Гефест-Строй" | Суров Сергей Николаевич | Каменев Алексей Николаевич т.89261603330 | юридический:125363, г.Москва ул. Фабрициуса д.19 корп.2 фактический: 125363, г.Москва ул. Фабрициуса д.19 корп.2 | № 2013.8024 от 11ю.02.2013 г.
17 | ул. Годовикова д.1 корп.2 | ремонт АБП, утройство парковочных карманов, устройство ограждений, замена МАФ | 15.04.2013 - 30.06.2013
18 | ул. Ак.Королева д.9 корп.5 | замена бортового камня, ремонт АБП, утройство парковочных карманов | 15.04.2013 - 30.07.2013
19 | ул. Ак.Королева д.9 корп.2 | замена бортового камня, ремонт АБП | 15.04.2013 - 30.05.2013
20 | ул. 2-я Новоостанкинская д.27 | замена бортового камня, ремонт АБП, утройство парковочных карманов, замена МАФ, реконструкция контейнерной площадки, устройство пешеходных зон | 15.04.2013 - 15.06.2013 | ООО "Евроланд" | Кульгашов Сергей Николаевич | Козаринов Игорь Борисович т. 89266146594 | юридический: 127566 г. Москва, проезд Высоковольтный, д. 1, стр. 24 фактический: 127273, г. Москва, проезд Сигнальный, д. 15, стр. 1 | № 146605 от 12.02.2013 г.
21 | ул. 2-я Новоостанкинская д.2 | ремонт АБП, утройство парковочных карманов, устройство покрытий на детской площадке, замена МАФ | 15.04.2013 - 30.07.2013
22 | ул. 3-я Новоостанкинская д.15 | замена бортового камня, ремонт АБП, устройство покрытий на детской площадке, замена МАФ | 15.04.2013 - 30.07.2013