## замена АБП
Ремонт асфальтобетонных покрытий внутридворовых территорий и межквартальных проездов района Останкинский (СВАО) в 2013г.
№ п/п | Адрес | Дата начала и окончания работ | Виды работ | Подрядная организация | ФИО руководителя подрядной организации | ФИО ответственного за участок | Юр. И факт. Адрес подрядной организации | № Договора, дата
1 | Мурманский пр-д д.18-ул.Калибровская д.20А | 15.04.2013 - 05.07.2013 | Ремонт асфальтобетонных покрытий внутридворовых территорий и межквартальных проездов, участок № 1 | ООО "БРИЗ - Т" | Макеенко Анатолий Александрович | Легкий Андрей Иванович т. 89161655313 | юридический:129327, г.Москва ул. Ленская д.10 корп.1 фактический: 127273, г.Москва Сигнальный пр-д д.16 стр.11 | № 157619 от 15.04.13 г.
2 | Мурманский пр-д д.20-ул.Калибровская д.22А | 15.04.2013 - 05.07.2013
3 | Мурманский пр-д д.22 | 15.04.2013 - 05.07.2013
4 | ул. Калибровская д.22Б | 15.04.2013 - 05.07.2013
5 | ул.Калибровская д.24А | 15.04.2013 - 05.07.2013
6 | Звездный б-рд.25 | 15.04.2013 - 20.07.2013
7 | ул.Б.Марьинская д.2 | 15.04.2013 - 09.08.2013
8 | ул.Годовикова д.5 | 15.04.2013 - 06.06.2013
9 | пр.Мира д.89 | 15.04.2013 - 20.06.2013
10 | пр-д Ольминского д.3 | 15.04.2013 - 06.06.2013 | Ремонт асфальтобетонных покрытий внутридворовых территорий и межквартальных проездов, участок № 2 | ООО "XXI-ВЕК" | Косян Вард Ерджаникович | Косян Ерджан Вардович Т.84997450118 | юридический: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.9, корп.5 фактический: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.9, корп.5 | № 157621 от 15.04.13 г.
11 | пр.Мира д.99 | 15.04.2013 - 20.06.2013
12 | пр.Мира д.103 | 15.04.2013 - 20.06.2013
13 | пр.Мира д.101А, Б | 15.04.2013 - 20.06.2013
14 | ул. Бочкова д.5 | 15.04.2013 - 20.06.2013
15 | ул.Бочкова д.6 корп.1,2 | 15.04.2013 - 20.06.2013
16 | ул.Бочкова д.8 | 15.04.2013 - 06.06.2013
17 | ул.Бочкова д.7 | 15.04.2013 - 06.06.2013
18 | ул. 2-я Новоостанкинская д.17,19,21 | 15.04.2013 - 20.07.2013 | Ремонт асфальтобетонных покрытий внутридворовых территорий и межквартальных проездов, участок № 3 | ООО "Гефест-Строй" | Суров Сергей Николаевич | Каменев Алексей Николаевич т.89261603330 | юридический:125363, г.Москва ул. Фабрициуса д.19 корп.2 фактический: 125363, г.Москва ул. Фабрициуса д.19 корп.2 | №157623 от 15.04.13 г.
19 | ул. 2-я Новоостанкинская д.23,25 | 15.04.2013 - 20.07.2013
20 | Звездный б-р д.26 корп.1,2 | 15.04.2013 - 20.07.2013
21 | Звездный б-р д.30-34 корп.1,2 | 15.04.2013 - 09.08.2013
22 | Звездный б-р д.38-42 корп.1,2 | 15.04.2013 - 09.08.2013
23 | ул. Ак.Королева д.7 корп.2 | 15.04.2013 - 20.07.2013 | Ремонт асфальтобетонных покрытий внутридворовых территорий и межквартальных проездов, участок № 4 | ООО "РЕГИОН +" | Елисеев Алексей Андреевич | Асламян Артур Гивондович т.89250012835 | юридический: 119334, г. Москва, Ленинский просп., вл. 45В, стр.2 фактический: 119334, г. Москва, Ленинский просп., вл. 45В, стр.2 | №157617 от 15.04.13 г.
24 | ул. Ак.Королева д.5 | 15.04.2013 - 29.05.2013
25 | ул.Аргуновская д.18 | 15.04.2013 - 29.05.2013
26 | ул. Ак.Королева д.7 корп.3,4 | 15.04.2013 - 09.08.2013
27 | ул. Ак.Королева д.9 корп.5 | 15.04.2013 - 09.08.2013
28 | ул.Ак.Королева д.3 | 15.04.2013 - 20.07.2013 | Ремонт асфальтобетонных покрытий внутридворовых территорий и межквартальных проездов, участок № 5 | ООО "Фильтр" | Павлов Петр Нилович | Павлов П.Н. т.8499 7903226 | юридический: 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 1 стр. 3, офис 3323 фактический: 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 1 стр. 3, офис 3323 | № 157625 от 15.04.13 г.
29 | ул.Кондратюка д.4,6 | 15.04.2013 - 09.08.2013
30 | ул. Кондратюка д.8 | 15.04.2013 - 09.08.2013
31 | ул. Кондратюка д.10 | 15.04.2013 - 09.08.2013
32 | ул. Кондратюка д.9 корп.2 | 15.04.2013 - 20.07.2013
33 | ул. 2-я Останкинская д.8 | 15.04.2013 - 20.08.2013 | Ремонт асфальтобетонных покрытий внутридворовых территорий и межквартальных проездов, участок № 6 | ООО "Строй-Проект" | Сафин Зиннур Фаилович | Мелкоян Варшан Гамлетович т.89057921476 | юридический: 127566, г. Москва, Северный бульвар, д. 3 корп.2 фактический: 127566, г. Москва, Северный бульвар, д. 3 корп.2 | № 157627 от 15.04.13 г.
34 | ул. 2-я Останкинская д.10 | 15.04.2013 - 20.07.2013
35 | ул. Ак.Королева д.8 корп.2 | 15.04.2013 - 20.08.2013
36 | ул. Хованская д.6 | 15.04.2013 - 20.08.2013
37 | ул.Ак.Королева д.8 корп.1 | 15.04.2013 - 20.08.2013
38 | Звездный б-р д.5 | 15.04.2013 - 05.07.2013
39 | Звездный б-р д.5 корп.2 | 15.04.2013 - 05.07.2013
40 | Звездный б-р д.5 корп.3 | 15.04.2013 - 05.07.2013